## Feuil1
Période | Activités
Semaine 1&2 (22 juillet - 04 août) | Présentation du projet et définition des attentes
Lecture des documents de référence et compréhension du cadre théorique
Comprehension de la base de données
Analyse des différents modèles
Définition du plan de travail détaillé
Semaine 3 (5 - 11 août) | Choix des variables nécessaires
Analyse exploratoire des données
Première modélisation (ARIMA)
Semaine 4 (12 - 18 août) | Identification des premières tendances et anomalies
Deuxieme et troisieme modelisation
Semaine 5 (19 - 25 août) | Dernière modélisation
Analyse des résultats
Choix du meilleur modele
Rédaction du rapport préliminaire
Semaine 6&7 (26 août - 8 septembre) | Préparation des graphiques, tableau et visualisations nécessaires
Révision et finalisation du rapport
Préparation de la présentation finale
Semaine 8 (9 - 15 septembre) | Soumission du rapport au maître de stage pour commentaires
Révisions basées sur les retours et Préparation finale de la présentation